## 24-9_30-9
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Tóm tắt thực thi (executive summary) của đồ án
2 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Viễn cảnh dự án (project vision)
3 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Viễn cảnh dự án (project vision)
4 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Ủy quyền dự án (project charter)
5 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | Ủy quyền dự án (project charter)
6 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process definition) của nhóm.
7 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process definition) của nhóm.
8 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Đặc tả yêu cầu (software requirements specification).
9 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Đặc tả yêu cầu (software requirements specification).
10 | 1012402 | Trần Trung Thành | Đặc tả kiểm thử (test specification) (bắt buộc có phần performance testing).
11 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Đặc tả kiểm thử (test specification) (bắt buộc có phần performance testing).

## 1-10_7-10
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Phân chia công việc tuần
Kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc
Làm mẫu file chung
Quy định tổ chức cây thư mục
Nghiên cứu công cụ hỗ trợ quản lý dự án (Trello + Slack + Git)
Quy định đặt tên viết tắt
2 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Hoàn thiện: Viễn cảnh dự án (project vision)
Kiểm tra tiến độ công việc, đốc thúc các thành viên hoàn thành đúng thời gian
3 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Kế hoạch quản lý cấu hình (software configuration management plan).
Hoàn thiện: Viễn cảnh dự án (project vision)
4 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Kế hoạch quản lý cấu hình (software configuration management plan).
Hoàn thiện: Ủy quyền dự án (project charter)
5 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | Kế hoạch quản lý cấu hình (software configuration management plan).
Hoàn thiện: Ủy quyền dự án (project charter)
6 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Kế hoạch quản lý rủi ro (risk management plan).
Hoàn thiện: software process definition
7 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Kế hoạch quản lý rủi ro (risk management plan).
Hoàn thiện: software process definition
8 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Kế hoạch quản lý rủi ro (risk management plan).
Hoàn thiện: software requirements specification
9 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Thiết kế hệ thống, thuật toán (software design specification).
Hoàn thiện: software requirements specification
10 | 1012402 | Trần Trung Thành | Thiết kế hệ thống, thuật toán (software design specification).
Hoàn thiện: test specification
11 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Thiết kế hệ thống, thuật toán (software design specification).
Hoàn thiện: test specification

## 8-10_14-10
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Phân chia công việc tuần
Kiểm tra, đánh giá tiến độ công việc
2 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu nghiên cứu tính khả thi (Feasibility study report)
Kiểm tra tiến độ công việc
3 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu nghiên cứu tính khả thi (Feasibility study report)
4 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu nghiên cứu tính khả thi (Feasibility study report)
5 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu phát biểu công việc (Statement of work)
6 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu phát biểu công việc (Statement of work)
7 | 1012402 | Trần Trung Thành | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu phát biểu công việc (Statement of work)
8 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu phát biểu công việc (Statement of work)
9 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu kế hoạch dự án (Software project plan)
10 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu kế hoạch dự án (Software project plan)
11 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu kế hoạch dự án (Software project plan)

## 15-10_21-10
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Hướng dẫn thiết lập môi trường và biên dịch mã nguồn (Complication guide)
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
4 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
6 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu

## 22-10_28-10
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Tìm hiểu framework Laravel
Lên kế hoạch và phân chia công việc
Review code
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện chính
Review tài liệu
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện chính
Review code
4 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng gửi thông báo
Review code
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện chính
Review code
6 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng thêm người quản lý
Review tài liệu
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng đính kèm file
Review code
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng thêm lớp, sửa thông tin
Review code
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện chính
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Review code
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng gửi lời mời qua Email
Review code
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng tham gia lớp
Review code