## 24-9_30-9
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Tóm tắt thực thi (executive summary) của đồ án
2 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Viễn cảnh dự án (project vision)
3 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Viễn cảnh dự án (project vision)
4 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Ủy quyền dự án (project charter)
5 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | Ủy quyền dự án (project charter)
6 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process definition) của nhóm.
7 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process definition) của nhóm.
8 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Đặc tả yêu cầu (software requirements specification).
9 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Đặc tả yêu cầu (software requirements specification).
10 | 1012402 | Trần Trung Thành | Đặc tả kiểm thử (test specification) (bắt buộc có phần performance testing).
11 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Đặc tả kiểm thử (test specification) (bắt buộc có phần performance testing).

## 1-10_7-10
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Phân chia công việc tuần
Kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc
Làm mẫu file chung
Quy định tổ chức cây thư mục
Nghiên cứu công cụ hỗ trợ quản lý dự án (Trello + Slack + Git)
Quy định đặt tên viết tắt
2 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Hoàn thiện: Viễn cảnh dự án (project vision)
Kiểm tra tiến độ công việc, đốc thúc các thành viên hoàn thành đúng thời gian
3 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Kế hoạch quản lý cấu hình (software configuration management plan).
Hoàn thiện: Viễn cảnh dự án (project vision)
4 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Kế hoạch quản lý cấu hình (software configuration management plan).
Hoàn thiện: Ủy quyền dự án (project charter)
5 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | Kế hoạch quản lý cấu hình (software configuration management plan).
Hoàn thiện: Ủy quyền dự án (project charter)
6 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Kế hoạch quản lý rủi ro (risk management plan).
Hoàn thiện: software process definition
7 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Kế hoạch quản lý rủi ro (risk management plan).
Hoàn thiện: software process definition
8 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Kế hoạch quản lý rủi ro (risk management plan).
Hoàn thiện: software requirements specification
9 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Thiết kế hệ thống, thuật toán (software design specification).
Hoàn thiện: software requirements specification
10 | 1012402 | Trần Trung Thành | Thiết kế hệ thống, thuật toán (software design specification).
Hoàn thiện: test specification
11 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Thiết kế hệ thống, thuật toán (software design specification).
Hoàn thiện: test specification

## 8-10_14-10
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Phân chia công việc tuần
Kiểm tra, đánh giá tiến độ công việc
2 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu nghiên cứu tính khả thi (Feasibility study report)
Kiểm tra tiến độ công việc
3 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu nghiên cứu tính khả thi (Feasibility study report)
4 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu nghiên cứu tính khả thi (Feasibility study report)
5 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu phát biểu công việc (Statement of work)
6 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu phát biểu công việc (Statement of work)
7 | 1012402 | Trần Trung Thành | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu phát biểu công việc (Statement of work)
8 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu phát biểu công việc (Statement of work)
9 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu kế hoạch dự án (Software project plan)
10 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu kế hoạch dự án (Software project plan)
11 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Cập nhật tất cả các tài liệu theo template
Tài liệu kế hoạch dự án (Software project plan)

## 15-10_21-10
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Hướng dẫn thiết lập môi trường và biên dịch mã nguồn (Complication guide)
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
4 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
6 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Demo chức năng log in sử dụng PHP
Demo CRUD có kết nối database
Review tài liệu

## 22-10_28-10
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Tìm hiểu framework Laravel
Lên kế hoạch và phân chia công việc
Review code
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện chính
Review tài liệu
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện chính
Review code
4 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng gửi thông báo
Review code
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện chính
Review code
6 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng thêm người quản lý
Review tài liệu
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng đính kèm file
Review code
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng thêm lớp, sửa thông tin
Review code
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện chính
Demo chức năng log in sử dụng PHP
Review code
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng gửi lời mời qua Email
Review code
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng tham gia lớp
Review code

## 29-10_4-11
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái
Lên kế hoạch và phân chia công việc
Review code
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện class
Review tài liệu
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện class
Review code
4 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng gửi thông báo
Review code
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | [Front-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình giao diện hệ thống
Review code
6 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng thêm người quản lý
Review tài liệu
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng đính kèm file
Review code
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng thêm lớp, sửa thông tin
Review code
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Quản lý công việc từng thành viên trong nhóm
Review code
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng gửi lời mời qua Email
Review code
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng tham gia lớp

## 5-11_12-11
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Tìm hiểu framework Laravel
Lên kế hoạch và phân chia công việc
Review code
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Kế hoạch kiểm chứng phần mềm
Review tài liệu
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Kế hoạch kiểm chứng phần mềm
Merge front end và back end.
4 | 1212040 | Nguyễn Thanh Cường | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng gửi thông báo
Review code
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | Merge front end và back end.
Review code
6 | 1112091 | Nguyễn Trọng Hiếu | Xin rời Nhóm
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng đính kèm file
Review code
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng thêm lớp, sửa thông tin
Review code
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Kế hoạch kiểm chứng phần mềm
Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Quản lý công việc của từng thành viên trong nhóm
Review tài liệu
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng gửi lời mời qua Email
Review code
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel và lập trình chức năng tham gia lớp

## 13-11_20-11
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Cập nhật tài liệu thiết lập môi trường và biên dịch mã nguồn
Xây dựng chức năng chat (Chọn lớp để chat)
Review code
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Báo cáo đánh giá quy trình đã thực hiện.
Review tài liệu
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận
Việt hóa Trang đăng nhập và đăng ký
4 | 1212014 | Nguyễn Văn An | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel
Review code
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | Xây dựng fornt-end phần chọn Rule
Review code
6 | 1212067 | Nguyễn Thanh Đà | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel
Tạo Tài liệu Hướng dẫn sử dụng
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | [Back-end] Hoàn thiện chức năng Send announcement trên 1 lớp
Review code
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | [Back-end] Xây dựng chức năng chọn lớp
Hoàn thiện chức năng Thêm lớp và sửa thông tin
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Báo cáo đánh giá sản phẩm thu được.
Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Quản lý công việc của từng thành viên trong nhóm
Review tài liệu
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
[Back-end] Hoàn thiện chức năng Gởi lời mời
Review code
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Xây dựng chức năng tham gia lớp
| 1212024 | Phạm Lưu Thanh Bình | Xây dựng tài liệu Kết quả kiểm chứng
Review tài liệu

## 21-11_28-11
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Cập nhật tài liệu Hướng dẫn thiết lập môi trường và biên dịch mã nguồn
Xây dựng chức năng chat (Xóa lịch sử chat)
Review code
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Hoàn thiện Báo cáo đánh giá quy trình đã thực hiện.
Tạo Tài Liệu Báo cáo đánh giá sản phẩm thu được
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Ghép Back-end với fornt- end
Việt hóa trang Class và Rule
4 | 1212014 | Nguyễn Văn An | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel
Review code
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | Xây dựng fornt-end phần chọn Student
Review code
6 | 1212067 | Nguyễn Thanh Đà | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel
Xây dựng Báo cáo đánh giá sản phẩm thu được
Review tài liệu Báo cáo đánh gia quy trình sản phẩm
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Fix bug lỗi chọn lớp trong phần Send Annoncement
Xây dựng chức năng gởi thông báo theo giờ
Review code
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | [Back-end] Chức năng xóa User
[Back-end] Fix bug chức năng chọn lớp
Hoàn thiện chức năng Thêm lớp và sửa thông tin
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Báo cáo đánh giá sản phẩm thu được.
Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Quản lý công việc của từng thành viên trong nhóm
Review tài liệu
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | [Back-end] Hoàn thiện chức năng Gởi lời mời
Review code
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | [Back-end] Hoàn thành chức năng tham gia lớp
Hiện thi danh sách các lớp tham gia
| 1212024 | Phạm Lưu Thanh Bình | Kiểm tra test trên hệ thống hiện tại
Review tài liệu
Lập Test Report cho tài liệu

## 29-11_6-12
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Kiểm tra lại cầu trúc code trong mã nguồn
Fix lỗi và hoàn thiện chức năng Chat
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Review code
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Review lại các tài liệu
Xây dựng tài liệu Phát biều công việc
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Ghép Back-end với fornt- end
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Việt hóa trang Class và Rule
4 | 1212014 | Nguyễn Văn An | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel
Review code
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | Xây dựng fornt-end phần chọn Parent và Setting
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Review code
6 | 1212067 | Nguyễn Thanh Đà | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel
Xây dựng Báo cáo đánh giá sản phẩm thu được
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Review tài liệu Báo cáo đánh gia quy trình sản phẩm
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Fix bug lỗi chọn lớp trong phần Send Annoncement
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Phân quyền cho từng loại tài khoản trong chức năng Send Annoncement
Xây dựng chức năng Send Annocenment trên nhiều lớp
Review code
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | [Back-end] Chức năng thay đổi thông tin tài khoản và mật khẩu
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Hiện thi danh sách các thành viên trong lớp
[Back-end] Fix bug chức năng chọn lớp
Hoàn thiện chức năng Thêm lớp và sửa thông tin
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Xây dựng tài liệu Phát biều công việc
Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Quản lý và phân công công việc của từng thành viên
Review tài liệu
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | [Back-end] Hoàn thiện chức năng Gởi lời mời
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Review code
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | [Back-end] Hoàn thành chức năng tham gia lớp
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Hiện thi danh sách các thành viên trong lớp
| 1212024 | Phạm Lưu Thanh Bình | Kiểm tra test trên hệ thống hiện tại lần 2
Review tài liệu
Lập Test Report cho tài liệu

## 7-12_13-12
STT | MSSV | Họ tên | Công việc
1 | 1152003 | Nguyễn Văn Thái | Kiểm tra lại cầu trúc code trong mã nguồn
Kiểm tra giao diện hệ thống
Hoàn thiên sản phẩm
Fix lỗi và hoàn thiện chức năng Chat
2 | 1012206 | Tôn Thất Thiện Kỳ | Review lại các tài liệu
3 | 1212393 | Nguyễn Hữu Thuận | Kiểm tra giao diện hệ thống
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Việt hóa trang Class và Rule
4 | 1212014 | Nguyễn Văn An | [Back-end] Tìm hiểu framework Laravel
Review code
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
5 | 1012402 | Trần Trung Thành | Kiểm tra giao diện hệ thống
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Review code
6 | 1212067 | Nguyễn Thanh Đà | Review tài liệu
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
7 | 1212113 | Lê Hoàn Hảo | Fix lỗi còn tồn tại trong hệ thống
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Review code
8 | 1212219 | Huỳnh Thái Luân | Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Fix lỗi còn tồn tại trong hệ thống
9 | 1012162 | Hồ Doãn Quốc Huy | Timesheets cho từng thành viên tính đến ngày nộp
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Review tài liệu
10 | 1212239 | Phan Nhật Minh | Fix lỗi còn tồn tại trong hệ thống
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
Review code
11 | 1212250 | Phạm Cao Nam | Fix lỗi còn tồn tại trong hệ thống
Test chức năng trên các hệ thống hiện tại và thông báo bug tới các thành viên
12 | 1212024 | Phạm Lưu Thanh Bình | Kiểm tra test trên hệ thống hiện tại lần cuối
Review tài liệu
Lập Test Report cho tài liệu